## GanttData
Task | Start | End | Duration
Data Acquisition | 2025-02-15 | 2025-03-20 | 33
Data Cleaning & Preprocessing | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 21
Computational Analysis | 2025-04-12 | 2025-04-20 | 8
Preliminary Visualizations | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2
Qualitative Deep Reading | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 6
Draft Report | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 4
Poster Demo | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 1
Submit Draft to Supervisor | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 1
iShowcase | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 1
Final Submission | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 1